**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапов выпускной квалификационной работы | Срок выполнения этапов ВКР | Примечание |
| 1 | Выбор темы, ознакомление и планирование выполняемой работы | 14.11.19г-16.11.19г |  |
| 2 | Подготовка теоретической части дипломной работы | 17.11.19г-21.11.19г |  |
| 3 | Выбор и обоснование основных технических решений | 21.11.19г-13.12.19г |  |
| 4 | Выбор аппаратного обеспечения | 13.12.19г-14.12.19г |  |
| 5 | Выбор программного обеспечения | 14.12.19г-16.12.19г |  |
| 6 | Ознакомление с основными возможностями выбранного ПО | 16.12.19г-31.12.19г |  |
| 7 | Настройка ПО и подготовка программно-аппаратного комплекса (ПАК) | 10.01.20г-25.01.20г |  |
| 8 | Отладка и тестирование ПАК | 25.01.19г-20.02.19г |  |
| 9 | Согласование и утверждение всей практической части с руководителем | 21.02.19г-28.02.19г |  |
| 10 | Окончательное оформление дипломной работы | Март 2019 |  |
| 11 | Ознакомление с отзывом | Апрель 2019 |  |
| 12 | Подготовка к защите дипломной работы | Май 2019 |  |

*Студент*  /Майларов Д.А./

(подпись)

*Руководитель* *ВКР* /Савищенко Н.В./

(подпись)